## Sprint 1 _ Planification
MyAnimTv
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Planification |  | Réalisé par | Mao Che Mike
Planification | [5 empty] | 31 tâches ont été définies totalisant 53 heures et 45 minutes de travail estimé.
No | Nom et description | Prédéces. | Ess / Opt | Difficulté | Temps | Sprint | [7 empty] | -
1 | Valider le projet avec l'enseignant | - | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 233 | 1 | 31 | Essentielle | 1 | 0:00 | 12:15 | Sprint 1 | 1 | 0% | 31 | 53:45
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | 1 | Essentielle | 1 | 6:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 238 | 2 |  | Optionnelle | 2 | 0:15 |  | Sprint 2 | 2 | 5% |  | 2.2396
3 | Rédaction du document de conception | 2 | Essentielle | 2 | 5:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 243 | 3 |  |  | 3 | 0:30 |  | Sprint 3 | 3 | 10% |  | 53
4 | Rédaction du document de planification | - | Essentielle | 2 | 0:45 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 4 |  |  |  | 0:45 |  |  |  | 15% |  | 45
5 | Créer la base de données | 1 | Essentielle | 1 | 0:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 212 | 5 |  |  |  | 1:00 |  |  |  | 20% | tâche | 31 | 31 tâches ont été définies
6 | Établir la communication entre la base de données et le serveur | 2 | Essentielle | 2 | 0:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 222 | 6 |  |  |  | 1:15 |  |  |  | 25% | heure | 53 | 53 heures
7 | Créer l'interface d'accueil | 1 | Essentielle | 1 | 0:45 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 232 | 7 |  |  |  | 1:30 |  |  |  | 30% | minute | 45 | 45 minutes
8 | Créer le cadre de login | 2 | Essentielle | 1 | 0:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 8 |  |  |  | 1:45 |  |  |  | 35% |  |  | 53 heures et 45 minutes
9 | Gérer la vérification du nom de compte et du mot de passe | 3 | Essentielle | 1 | 0:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 58 | 9 |  |  |  | 2:00 |  |  |  | 40%
10 | Créer l'interface d'inscription | 3 | Essentielle | 1 | 0:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 82 | 10 |  |  |  | 2:15 |  |  |  | 45% | Sprint 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0h00 | 4
11 | Gérer les critères d'entrées de l'inscription (exp.régulière) | 2 | Essentielle | 2 | 0:45 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 106 | 11 |  |  |  | 2:30 |  |  |  | 50% | Sprint 2 | 0.03125 | 45 | 0 | 45 | 0h45 | 24
12 | Création du compte usager (sql) | 4 | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 12 |  |  |  | 2:45 |  |  |  | 55% | Sprint 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0h00 | 3
13 | Vérification des doubles comptes | 4 | Essentielle | 3 | 1:15 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 13 |  |  |  | 3:00 |  |  |  | 60%
14 | Créer l'interface de demande d'ajout des vidéos | 1 | Essentielle | 1 | 0:45 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 14 |  |  |  | 3:15 |  |  |  | 65% |  | 0.03125 | 45 | 0 | 45 | 0h45
15 | Créer l'interface de recherche vidéos | 1 | Essentielle | 2 | 1:45 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 15 |  |  |  | 3:30 |  |  |  | 70%
16 | Gérer les entrées du formulaire des demandes d'ajout | 2 | Essentielle | 1 | 1:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 16 |  |  |  | 3:45 |  |  |  | 75%
17 | Créer l'interface de l'usager (profil) | 5 | Essentielle | 2 | 9:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 17 |  |  |  | 4:00 |  |  |  | 80%
18 | Créer l'interface pour regarder les vidéos | 3 | Essentielle | 1 | 0:45 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 18 |  |  |  | 4:15 |  |  |  | 85%
19 | Filtrer l'entrée de la barre de recherche vidéo | - | Essentielle | 1 | 0:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 19 |  |  |  | 4:30 |  |  |  | 90%
20 | Créer l'interface de l'administrateur (profil) | 6 | Essentielle | 3 | 12:15 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 20 |  |  |  | 4:45 |  |  |  | 95%
21 | Gérer les ajouts/suppressions des vidéos favorite | 6 | Essentielle | 1 | 0:45 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 21 |  |  |  | 5:00 |  |  |  | 100%
22 | Implémenter le menu barre | 2 | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 22 |  |  |  | 5:15
23 | Intégrer le bloquage des comptes usagers dans interface admin | 6 | Essentielle | 1 | 0:45 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 23 |  |  |  | 5:30
24 | Intégrer la suppression d'un compte usager (pour admin) | 5 | Essentielle | 1 | 0:45 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 24 |  |  |  | 5:45
25 | Intégrer la suppression de son propre compte usager (pour client) | 6 | Essentielle | 1 | 0:45 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 25 |  |  |  | 6:00
26 | Gérer les commentaires signalés | 6 | Essentielle | 2 | 1:15 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 26 |  |  |  | 6:15
27 | Gérer le bouton déconnexion | 6 | Essentielle | 2 | 1:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 27 |  |  |  | 6:30
28 | Implémenter un bouton de filtrage avancé | - | Essentielle | 2 | 1:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 28 |  |  |  | 6:45
29 | Ajouter des options supplémentaire au bouton filtrer | - | Optionnelle | 2 | 0:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 29 |  |  |  | 7:00
30 | Faire un manuel de l'usager | 7 | Essentielle | 1 | 0:45 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 30 |  |  |  | 7:15
31 | Documenter un lisezMoi | 7 | Essentielle | 2 | 1:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 31 |  |  |  | 7:30
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 32 |  |  |  | 7:45
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 33 |  |  |  | 8:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 34 |  |  |  | 8:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 35 |  |  |  | 8:30
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8:45
[7 empty] | 0 | [10 empty] | 9:00
[7 empty] | aucun champ | [10 empty] | 9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
Note on C9: jcdemers: - Déterminer précisément l'objectif du projet - Spécifier les éléments secondaires du projet - Identifier les cas d'usage - Faire le schéma UML - Faire les schémas des interfaces usagers
Note on C10: jcdemers: - Rédiger le résumé - Rédiger la présentation détaillée et préciser les intentions du projet - Déterminer et présenter l'environnement de développement

## Sprint 1 _ Bilan
MyAnimTv
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 1 |  |  |  |  | Ce sprint totalise 18 heures de travail réalisé.
No | Nom et description | Sprint prévu | Temps | Avancement | Commentaires
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 1 | 0.010417 | 15 |  | 18:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 6:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0.75
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 10:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 18
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 1:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0
5 | Créer la base de données | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | heure | 18 | 18 heures
6 | Établir la communication entre la base de données et le serveur | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | Créer l'interface d'accueil | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 18 heures | 18h00
8 | Créer le cadre de login | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0
9 | Gérer la vérification du nom de compte et du mot de passe | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
10 | Créer l'interface d'inscription | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
11 | Gérer les critères d'entrées de l'inscription (exp.régulière) | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
12 | Création du compte usager (sql) | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
13 | Vérification des doubles comptes | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
14 | Créer l'interface de demande d'ajout des vidéos | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
15 | Créer l'interface de recherche vidéos | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
16 | Gérer les entrées du formulaire des demandes d'ajout | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
17 | Créer l'interface de l'usager (profil) | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
18 | Créer l'interface pour regarder les vidéos | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
19 | Filtrer l'entrée de la barre de recherche vidéo | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
20 | Créer l'interface de l'administrateur (profil) | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
21 | Gérer les ajouts/suppressions des vidéos favorite | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
22 | Implémenter le menu barre | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
23 | Intégrer le bloquage des comptes usagers dans interface admin | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
24 | Intégrer la suppression d'un compte usager (pour admin) | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
25 | Intégrer la suppression de son propre compte usager (pour client) | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
26 | Gérer les commentaires signalés | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
27 | Gérer le bouton déconnexion | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
28 | Implémenter un bouton de filtrage avancé | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
29 | Ajouter des options supplémentaire au bouton filtrer | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
30 | Faire un manuel de l'usager | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
31 | Documenter un lisezMoi | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
aucun champ

## Sprint 2 _ Bilan
MyAnimTv
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 2 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 2 | [6 empty] | Ce sprint totalise 13 heures et 45 minutes de travail réalisé.
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprint précédent |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 13:45
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 6:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0.57292
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 10:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 13
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 1:45 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1 |  |  |  |  | 45
5 | Créer la base de données | Sprint 2 |  |  | 1:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | heure | 13 | 13 heures
6 | Établir la communication entre la base de données et le serveur | Sprint 2 |  |  | 0:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | minute | 45 | 45 minutes
7 | Créer l'interface d'accueil | Sprint 2 |  |  | 0:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | [5 empty] | 13 heures et 45 minutes | 13h45
8 | Créer le cadre de login | Sprint 2 |  |  | 0:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 0
9 | Gérer la vérification du nom de compte et du mot de passe | Sprint 2 |  |  | 1:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
10 | Créer l'interface d'inscription | Sprint 2 |  |  | 0:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
11 | Gérer les critères d'entrées de l'inscription (exp.régulière) | Sprint 2 |  |  | 1:15 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
12 | Création du compte usager (sql) | Sprint 2 |  |  | 1:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
13 | Vérification des doubles comptes | Sprint 2 |  |  | 0:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
14 | Créer l'interface de demande d'ajout des vidéos | Sprint 2 |  |  | 1:00 | 100% | Il manque à inclure le nom des membres | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
15 | Créer l'interface de recherche vidéos | Sprint 2 |  |  | 0:15 | 30% | les vidéos sont affichés sans bd , je dois inclure la bd | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | Gérer les entrées du formulaire des demandes d'ajout | Sprint 2 |  |  | 0:15 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
17 | Créer l'interface de l'usager (profil) | Sprint 2 |  |  | 1:00 | 40% | manque éditer, changer, supprimer et voir ses favoris | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
18 | Créer l'interface pour regarder les vidéos | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | manque à créer pour que le client évalue, commente et ajoute la vidéo | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
19 | Filtrer l'entrée de la barre de recherche vidéo | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | manque la fonctionnalité | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
20 | Créer l'interface de l'administrateur (profil) | Sprint 2 |  |  | 0:15 | 5% | manque les fonctionnalités | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
21 | Gérer les ajouts/suppressions des vidéos favorite | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | pas encore ajouté | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
22 | Implémenter le menu barre | Sprint 2 |  |  | 0:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
23 | Intégrer le bloquage des comptes usagers dans interface admin | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | pas encore entamé | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
24 | Intégrer la suppression d'un compte usager (pour admin) | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | pas encore entamé | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
25 | Intégrer la suppression de son propre compte usager (pour client) | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | pas encore entamé | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
26 | Gérer les commentaires signalés | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | pas encore entamé | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
27 | Gérer le bouton déconnexion | Sprint 2 |  |  | 0:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
28 | Implémenter un bouton de filtrage avancé | Sprint 2 |  |  | 0:15 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
29 | Ajouter des options supplémentaire au bouton filtrer | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1
30 | Faire un manuel de l'usager | Sprint 3 |  |  | 0:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1
31 | Documenter un lisezMoi | Sprint 3 |  |  | 0:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | 1
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | 1
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | 1
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | 1
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
aucun champ

## Sprint 3 _ Bilan
MyAnimTv
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 3 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 3 | [6 empty] | Ce sprint totalise 15 heures et 45 minutes de travail réalisé.
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprints précédents |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 15:45
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 6:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0.65625
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 10:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 15
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 1:45 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1 |  |  |  |  | 45
5 | Créer la base de données | Sprint 2 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1 |  |  |  | heure | 15 | 15 heures
6 | Établir la communication entre la base de données et le serveur | Sprint 2 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1 |  |  |  | minute | 45 | 45 minutes
7 | Créer l'interface d'accueil | Sprint 2 | 0:45 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | [5 empty] | 15 heures et 45 minutes | 15h45
8 | Créer le cadre de login | Sprint 2 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1 |  |  |  |  | 0
9 | Gérer la vérification du nom de compte et du mot de passe | Sprint 2 | 1:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1
10 | Créer l'interface d'inscription | Sprint 2 | 0:45 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1
11 | Gérer les critères d'entrées de l'inscription (exp.régulière) | Sprint 2 | 1:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1
12 | Création du compte usager (sql) | Sprint 2 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1
13 | Vérification des doubles comptes | Sprint 2 | 0:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1
14 | Créer l'interface de demande d'ajout des vidéos | Sprint 2 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1
15 | Créer l'interface de recherche vidéos | Sprint 2 | 0:15 | 30% | 2:15 | 80% | Il manque la recherche vidéo | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | Gérer les entrées du formulaire des demandes d'ajout | Sprint 2 | 0:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1
17 | Créer l'interface de l'usager (profil) | Sprint 2 | 1:00 | 40% | 1:45 | 65% | Il manquera les favoris | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
18 | Créer l'interface pour regarder les vidéos | Sprint 2 |  | 0% | 3:30 | 90% | Il manque à évaluer la vidéo et signaler un commentaire | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
19 | Filtrer l'entrée de la barre de recherche vidéo | Sprint 2 |  | 0% | 1:00 | 20% | problème de requête SQL | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
20 | Créer l'interface de l'administrateur (profil) | Sprint 2 | 0:15 | 5% | 4:15 | 90% | il manque la liste des usagers signalés | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
21 | Gérer les ajouts/suppressions des vidéos favorite | Sprint 2 |  | 0% | 0:00 | 0% | pas eu le temps de le finir | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
22 | Implémenter le menu barre | Sprint 2 | 0:45 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1
23 | Intégrer le bloquage des comptes usagers dans interface admin | Sprint 2 |  | 0% | 0:00 | 0% | ceci est optionel | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
24 | Intégrer la suppression d'un compte usager (pour admin) | Sprint 2 |  | 0% | 1:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
25 | Intégrer la suppression de son propre compte usager (pour client) | Sprint 2 |  | 0% | 0:00 | 0% | je n'ai pas encore codé | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
26 | Gérer les commentaires signalés | Sprint 2 |  | 0% | 0:00 | 0% | il faut que je fini l'interface | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
27 | Gérer le bouton déconnexion | Sprint 2 | 0:45 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1
28 | Implémenter un bouton de filtrage avancé | Sprint 2 | 0:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1
29 | Ajouter des options supplémentaire au bouton filtrer | Sprint 3 |  | 0% | 0:00 | 0% | problème SQL pour rechercher | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
30 | Faire un manuel de l'usager | Sprint 3 | 0:45 | 100% | 0:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1
31 | Documenter un lisezMoi | Sprint 3 | 0:45 | 100% | 0:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | 1
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | 1
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | 1
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | 1
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | 1
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
aucun champ

## Synthèse
Information sur le projet
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi ¦ Synthèse
Répartition des tâches
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Total
Nombre de tâches définies | 4 | 24 | 3 | 31 | 4 | 24 | 3 | 31
Nombre d'heures de travail envisagées | 0h00 | 0h45 | 0h00 | 0h45 | 0 | 0.03125 | 0 | 0.03125 | Heures envisagées | 0 | 0.75 | 0 | Tâches essentielles | 30 | Plus facile | 18
Nombre d'heures de travail travaillées | 18h00 | 13h45 | 15h45 | 47h30 | 0.75 | 0.57292 | 0.65625 | 1.9792 | Heure travaillées | 18 | 13.75 | 15.75 | Tâches optionnelles | 1 | Intermédiaire | 11
Nombre de tâches non terminées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Plus difficile | 2

## Indications
Instructions concernant ce document
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi
Planification
Saisir les informations générales du document :
Nom du projet.
Nom de l'étudiant.
Remplir le tableau des tâches :
Nom de la tâche.
Si pertinent, insérer une courte descirption technique de la tâche sous forme de commentaire.
Si applicable, identifier la tâche préalable principale.
Identifier si la tâche est essentielle ou optionnelle.
Identifier le niveau de difficulté de la tâche (1 à 3).
Estimer la charge de travail requise (estimation réaliste).
Identifier pour quel Sprint la tâche devrait être terminée.
Suivi des Sprint 1 à 3
Saisir ces champs :
Temps investi (uniquement pour le Sprint courant).
Avancement total de la tâche en pourcentage.
Si la tâche est en retard selon la planification initiale, expliquer brièvement pourquoi et quelles sont les stratégies pour pallier à la situation.
Synthèse
La feuille Synthèse présente quelques informations intéressantes sur la structure du projet et son suivi.
Gestion des commentaires
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un commentaire dans une cellule à l'aide des commandes incluses dans le groupe Commentaires sous l'onglet Révision.